## Tabelle1
Erledigt? | Aufgabe | Arbeitsschritte
| Seitenstruktur | XML-Sitemap der alten Website herunterladen | XML-Sitemap mit Excel öffnen | \\wow-tera\WOW\WOW\Vorlagen-Webseitenanalyse\TEMPLATE-Seitenstruktur.xlsx | Template in "Kundenordner -> Online -> Webseite -> Seitenstruktur" kopieren | URL-Spalte aus XML-Sitemap kopieren und als Werte in neue Excel-Datei (Tabellenblatt "Vorlage", erste Spalte) einfügen, XML-Datei jetzt nicht mehr nötig | Suchen & Ersetzen: Bis inklusive des / nach der Top-Level-Domain ersetzen durch nichts | Spalten C bis F kopieren und als Werte in Tabellenblatt "Seitenstruktur" einfügen | Tabellenblatt "Seitenstruktur" nutzen/an den Kunden geben, um neue Struktur zu planen | Fertige Struktur im Kundenordner an gleicher Stelle speichern
| Webseiten-Layout | Kundenwünsche einholen | Bestehende Design-Referenzen recherchieren und sichten | Erstellung eines Layouts (Skizze/Brizy/…) | Absprache mit Technik, ob es möglich ist, das Layout umzusetzen und ob die Funktionalität beeinträchtigt ist | Interne Freigabe | Externe Freigabe
| Kontoerstellung | Mittwald-Account anlegen | Zugangsdaten in KP | Subdomain von wow-internet.de zur Entwicklung anlegen | TYPO3-Instanz erstellen
| TYPO3 einrichten | Seiteneinstellungen konfigurieren | über Robots.txt Crawling verhindern | Nötige Extensions einbinden
| Content übertragen (automatisch) | Content der alten Instanz exportieren | in neue Instanz übertragen
| Content übertragen (manuell) | Seitenbaum anlegen | Ordnerstruktur im Fileadmin anlegen
| Content überarbeiten | Ggf. neue Seiten anlegen | Ggf. neue Texte schreiben | Ggf. neue Bilder heraussuchen und einfügen | Technische Anpassungen | 404-Seite?
| Webseite testen | Vergleich alte/neue Webseite | Auf weitere Fehler prüfen | Ggf. Fehler beheben
| Interne Freigabe | Webseite an Mirko schicken | Überprüfung durch Mirko
| Externe Freigabe | Webseite an Kunden schicken | Überprüfung durch Kunden
| SEO | Technische SEO-Optimierung | Seiten Meta-Daten | Bilder Meta-Daten
| Onlinestellung | Domain absprechen und registrieren | Webseite auf Domain | über Robots.txt Crawling aktivieren
| Analyse/Monitoring | Labrika-Analyse | Google/Bing Techniken einrichten